行政院開放政府國家行動方案推動小組

第12次會議議程

113年9月26日

- 主席致詞

- 歷次會議結論辦理情形（國家發展委員會，5分鐘）

- 報告事項：

「臺灣開放政府國家行動方案(2021-2024)」推動成果（國家發展委員會，10分鐘）

- 討論事項：

新階段「臺灣開放政府國家行動方案(2025-2028)」承諾事項提案徵集情形及後續推動作業（國家發展委員會，10分鐘）

- 臨時動議

- 散會

貳、歷次會議結論辦理情形

| 編號 | 會議結論 | 主管 機關 | 辦理情形 | 列管建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全國性公民投票案電子連署系統上線後，請評估透過試營運期間，蒐集民眾使用系統之意見回饋。 （第5次會議） | 中選會 | - 全國性公民投票電子連署系統已於113年4月10日上線，並於同年4月10日至4月30日辦理上線後測試並蒐集民眾使用回饋意見。 - 測試期間，共有50位民眾參與測試並填寫使用調查問卷，其中8成民眾認為系統介面簡要清楚，在測試網站使用容易度及1分鐘內完成連署為7成左右。 - 在民眾回饋意見方面，有26人提出回饋意見，其中11人建議使用行動自然人憑證連署，以便利連署。 - 中選會將視全國性公民投票電子連署系統實際使用情形，適時推動納入行動自然人憑證功能。 | 解除列管 |
| 二 | 有關「原住民族文化敏感度指導原則」，請原住民族委員會透過多元媒介加以推廣，以提升各界對該指導原則認知，促進文化敏感度在相關領應用。 （第9次會議） | 原民會 | - 原民會已研定「提升原住民族文化敏感重視度指導原則」，並公告於官網（https://www.cip.gov.tw/zh-tw/index.html），避免以多數或優勢主流族群之單一價值觀為建制標準，造成對其他族群之壓抑或不公。 - 另已委託專業團隊辦理「提升原住民族文化敏感重視度指導原則」圖卡規劃設計勞務採購案，預計於114年1月完成履約，屆時將提供文化敏感重視度六大主軸（認識原住民族文化、尊重文化差異、了解原住民族歷史、尊重原住民族權利、參與文化交流、消弭歧視及刻板印象）計60張圖卡予各部會運用並協助宣傳，期盼能夠加強族群文化交流，讓國人了解原住民族歷史文化，進而尊重臺灣多元文化價值。 | 解除列管 |
| 三 | 建議可將地方創生案例結構化，分析歸納案例撰寫的方法論，並思考強化網站「共創協作區」的互動交流，或搭配實體工作坊等形式，提升地方創生案例過程中的共創協作。 （第10次會議） | 國發會 | - 為強化全國青年返鄉支持系統、建構地方發展知識傳承，國發會113年度已針對此一方法論進行委託研究，將已具備一定成果之青年培力工作站案例進行結構化梳理，並依照場域類型及推動策略進行歸納分析，預計於 114年第1季前完成刻劃各種類型之台灣地方創生工作方法，為其他有志返(留)鄉青年提供指引。 - 在研提本指引的過程中，亦透過多元的活動形式進行推廣與意見蒐集，以提升本方法論形成過程中的共創協作。 | 解除列管 |
| 四 | 有關國網中心資料集平臺，建議盤點學研社群需求及意見回饋，以瞭解資料集平臺之使用者圖像。 （第11次會議） | 國科會 | 已針對資料集平臺的資料使用者進行需求統計與意見回饋調查： - 資料集平臺的瀏覽與下載量均以產業界占比最高，學研次之，所下載的資料類型以和生活息息相關的資料集為主，例如空氣品質、環境相關以及疫情相關的資料集，推測可能與產業界較多會利用開放資料進行加值應用服務有關。 - 使用者希望除了平臺原有收納的資料外，也能提供如國土利用調查圖層、航空與無人機影像資料、醫療相關等資料供利用。 | 解除列管 |
| 五 | 請於下次會議說明新一階段開放政府國家行動方案承諾事項徵集情形，以及現行開放政府國家行動方案成果報告規劃情形。 （第11次會議） | 國發會 | 「臺灣開放政府國家行動方案(2021-2024)」業於113年5月屆期，相關執行成果及新一階段行動方案承諾事項徵集情形，提報「行政院開放政府國家行動方案推動小組」第12次會議。 | 解除列管 |

參、報告事項：

案    由：「臺灣開放政府國家行動方案(2021-2024)」推動

成果

報告單位：國家發展委員會

說    明：

- 我國首部開放政府國家行動方案執行期間為2021年1月至2024年5月，研擬過程參照「開放政府夥伴關係聯盟(Open Government Partnership)」標準，由政府及民間協力提出「推動資料開放與資訊公開」、「擴大公共參與機制」、「增加性別及族群包容性對話」、「落實清廉施政」及「執行洗錢防制」等5大範疇、計19項承諾事項。

- 各承諾事項由主政機關秉持公私協力精神，協同推動小組委員及民間共同推動，並定期於本推動小組會議中報告執行現況。行動方案推動期間，5大範疇承諾事項執行成果摘要如下：

- 推動資料開放與資訊公開：數位發展部政府資料制定高應用價值主題評估程序，並建立高應用價值主題專區；國家科學及技術委員會新增太空中心衛星影像等31項地球環境資料集；個人資料保護委員會籌備處完成個人資料保護法修正；法務部完成「法務部及所屬機關提供政府資訊收費標準」修正草案；環境部介接「臺灣地區人工魚礁區範圍」等離岸風電資料至全國海洋資料庫。

- 擴大公共參與機制：中央選舉委員會「全國性公民投票電子連署系統」上線；教育部青年發展署計培力93組「青年好政-Let’s Talk」團隊，捲動2,134人次參與；國發會完成10則地方創生深度報導於「地方創生資訊共享交流平臺」；勞動部透過多元方式提升國人勞動觀念，累計宣導逾1,292萬人次。

- 增加性別及族群包容性對話：行政院性別平等處辦理「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)第4次國家報告結論性意見與建議期中審查會議」；內政部移民署進用新住民語文教學支援人員2,851人協助新住民子女教育；原住民族委員會完成建置南島圖書資訊資料庫；客家委員會公私協力研訂「第二期國家客家發展計畫」(草案)。

- 落實清廉施政：法務部廉政署配合機關首長需求，成立機關採購廉政平臺、設置平臺專區或網頁共55案，並陳報揭弊者保護法第15版草案送行政院審查。

- 執行洗錢防制：法務部辦理金融業、非金融業教育訓練計2,555場，受訓人次共13萬551人次，並持續推廣「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(查詢量共計逾47萬次)及「商工登記公示資料查詢服務」(查詢量逾10億次)；內政部完成202個全國性宗教財團法人財務查核。

- 為使我國開放政府國家行動方案執行成果與國際開放政府社群對接，國發會逐年彙整各承諾事項成果，並依照OGP規範，撰擬「自評報告(Self-Assessment Report)」，以及委請國際獨立研究員Keitha Booth及臺灣大學政治學系洪美仁副教授，以獨立第三方角度，分階段撰擬「獨立報告機制(Independent Reporting Mechanism)」審查報告，相關報告內容均公告於國發會網站，目前刻正辦理最後階段之成果報告。

- 依國際獨立研究員2022年行動方案檢視報告指出，我國行動方案19項承諾事項均符合開放政府精神，經考量承諾事項改變既定規則、政策或執行方式之程度，其中具前瞻性者計9項，分別為：環境領域的資訊揭露、青年政策參與、將開放政府觀念納入公民與社會課程與教學推動範圍，強化教師增能、促進新住民公共參與及發展、強化政治獻金透明化、建置與精進機關採購廉政平臺、推動揭弊者保護法立法、實質受益人資訊透明、執行宗教團體財務透明之相關政策，阻絕洗錢漏洞。

- 本階段行動方案承諾事項執行成果均有實質進展，未能在原規劃期程內完成者，如揭弊者保護法制定、政治獻金法修正等，係因立法程序所致；另部分承諾事項衡量指標，多為程序性內容，建議未來新階段承諾事項內容，應由機關與利害關係人共同研訂短、中、長期的成果型衡量指標，展現成果效益。

肆、討論事項：

案    由：新階段「臺灣開放政府國家行動方案(2025-2028)」

承諾事項提案徵集情形及後續推動作業

報告單位：國家發展委員會

說    明：

- 為研擬新階段行動方案，國發會以多元管道徵集機關及民間之承諾事項提案，經扣除未涉及開放政府精神及無實質內容者後，總計37項提案（民間21項、機關16項）。另國發會亦參照OGP規範，委請國際獨立研究員撰擬「共創過程報告(co-creation brief)」，透過政策環境分析及跨國比較，就我國新階段行動方案研提方向提出4項建議，以利提出具前瞻性之承諾事項

- 國發會於2024年8月13日召開「新階段『臺灣開放政府國家行動方案』承諾事項提案諮詢會議」，由「行政院開放政府國家行動方案推動小組」民間委員與各承諾事項提案相關機關，共同就承諾事項提案及「共創過程報告」建議，是否列為新階段承諾事項進行討論，會議結論如下(提案內容如附件1)：

- 擬列入新階段承諾事項之提案(計7案，另有11項提案分別依據內容性質，併入前揭7項提案中參酌研議)

- 「我國氣候變遷(能源、淨零與調適)以開放政府形式進行社會溝通及參與」

由環境部主政，併同「深耕綠色能源」、「淨零生活的資訊揭露」等2項提案參酌研議。

- 資訊自主—政府大型資料庫個資利用透明化、個資保護權利實踐

由個人資料保護委員會籌備處主政，併同「強化數位隱私與個資保護」、「網路透明—定期公開政府機關調取網路使用者個資、限制網路內容法律依據、請求次數統計、理由等政府資訊(定期公開政府機關請求提供網路個資統計部分)」等2項提案參酌研議。

- 盤點現有量能，凝聚跨部會開放資料發展共識

由數位發展部主政，併同「建立全民共享之政府公共程式服務」、「就既有開放資料諮詢小組發展成可納入公民參與監督的管道」、「開放資料平臺增能，強化回饋蒐集能力，進而提升運用便利性」、「開放資料標準升級，提升資料可用性及再利用性」、「公開高價值資料評估與決策既有程序，據此建立民間建議徵集並納入相關程序之機制」及「增加政府資料開放授權條款與「開放資料庫授權條款(ODbL)的相容性」等6項提案參酌研議。

- 客庄青年政策推動計畫，由客家委員會主政。

- 大專校院校務資訊公開，由教育部主政。

- 提供申請候選人更多元之申報管道及提供民眾查詢財產申報資料—建置公職候選人財產申報系統，由中央選舉委員會主政。

- 原住民族數位落差，由原住民族委員會主政。

- 備選提案(計3案)

- 執行宗教團體財務透明之相關政策，由內政部主政。

- 政治獻金再透明化，由內政部主政。

- 請海洋委員會盤點業務相關政策，研提符合開放政府精神且適合與民間協作之提案。

- 後續請各承諾事項主政機關依據「行政院開放政府國家行動方案推動小組工作分組運作規範」(附件2)，由機關副首長邀集推動小組民間委員，以及相關議題之專家學者、公民團體等，以公私協力方式籌組工作分組，於11月底前研商完成承諾事項表(中、英文格式如附件3)，嗣後併同國發會撰擬之行動方案前言、推動開放政府迄今努力與成就，以及行動方案發展過程等節，綜整完成行動方案草案，提報推動小組第13次會議後，陳報行政院。