威海市文登区人民政府办公室

关于印发《威海市文登区推进政务服务

“双全双百”工程实施方案》的通知

威文政办字〔2021〕16号

区直有关部门、单位，驻文有关单位：

《威海市文登区推进政务服务“双全双百”工程实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

威海市文登区人民政府办公室

2021年7月9日

威海市文登区推进政务服务“双全双百”

工程实施方案

为进一步深化“放管服”改革，持续优化营商环境，进一步增强企业和群众办事便利度，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务“双全双百”工程实施方案的通知》（鲁政办发〔2021〕7号）和《威海市人民政府办公室关于印发威海市推进政务服“双全双百”工程实施方案的通知》（威政办发〔2021〕3号）精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、工作目标

2021年底前，围绕企业从开办到退出、个人出生到养老两个全生命周期，各推出不少于100个企业和群众需求大、关联度强、办理频率高的事项，实现“极简办”“集成办”“全域办”，提升企业和群众获得感、满意度。

（一）推进“极简办”。通过减环节、减材料、减时限、减跑动，打造最优办事流程。提升一体化政务服务平台、爱山东APP、自助服务终端等办事平台功能，强化数据共享应用，推进政务服务网上办、掌上办、自助办、智能办。

（二）深化“集成办”。通过业务整合、流程再造、数据共享、系统整合对接，深入推进“一网通办”“一窗受理”，拓展延伸“一链办理”，推动更多关联事项集成办理，为企业和群众提供更多的办事应用场景服务。

（三）推行“全域办”。按照全省统一的事项办理规范，加快实现政务服务标准化、网点服务便利化、跨域服务通办化，推动更多事项就近可办、全程网办、全域通办。

二、工作任务

（一）明确事项办理清单。根据省市部署，确定我区企业、个人全生命周期事项清单及责任分工（附件1、2），各阶段牵头部门要根据事项清单及责任分工主动认领，抓好工作任务落实。（各阶段牵头部门负责，区政府和区直有关部门配合）

（二）简化事项办理流程。各阶段牵头部门要主动与上级牵头部门沟通联络，根据市级办理标准，对全生命周期事项进一步精简材料、压缩时限、减少环节及跑动次数，依托山东省政务服务事项管理系统，对事项要素实施同源管理和动态调整。持续推动政务服务标准化、电子化，2021年12月底前，推动企业开办领域内更多事项实现“秒批秒办”，积极探索实现“无感审批”。各阶段牵头部门要推动和指导协同部门按照市级标准要求，全面抓好落实。（区政务服务管理办公室、区直有关部门负责，区政府配合）

（三）优化场景集成服务。2021年7月底前，各阶段牵头部门组织协同部门，按照市级统一服务流程和标准，推进事项集成办理，实行“一套材料、一次告知、一表申请”。（各阶段牵头部门负责，区政府和区直有关部门配合）

（四）编制业务工作规范。2021年7月底前，各阶段牵头部门组织协同部门，按照优化后的办理流程，根据全市统一标准规范，编制我区统一的工作规范和“零基础”标准化办事指南，基本实现同一事项在全域无差别受理、同标准办理。（各阶段牵头部门负责，区直有关部门配合）

（五）强化数据共享应用。加强电子证照、电子印章、电子签名、电子档案等基础应用，实现更多申报材料“免提交”。能通过数据共享查询、核验的，不得要求申请人到现场核验材料原件。探索建设“无证明城市”。按照“一企一档”“一人一档”的要求，建立企业和个人的全生命周期数字档案，为政策推送、精准服务、高效监管等提供支撑。2021年7月底前，区直有关部门根据事项办理和集成服务需要，主动与上级牵头部门沟通，形成数据共享需求清单。12月底前，按照清单需求，通过省市一体化大数据平台推动数据资源跨部门、跨层级、跨地域共享应用，实现事项办理数据共享、业务协同，支撑政务服务流程和功能优化。（区政务服务管理办公室、区大数据中心负责，区政府和区直有关部门配合）

（六）线上线下协同推进。2021年9月底前，按照全市统一的工作规范，在“政务服务一网通办”总门户、爱山东 APP 等办事平台设置服务专区，线上实现“一网通办”，线下实现“一窗受理”。12月底前，在各类政务服务中心（部门办事大厅）、镇级便民服务中心、公共服务机构等设置相关事项办理窗口，完善帮办代办机制，提升对老年人和残疾人等特殊群体的无障碍服务能力，为企业和群众提供全方位服务。（区政务服务管理办公室、区大数据中心负责，区政府和区直有关部门配合）

三、保障措施

（一）加强组织领导。区政务服务管理办公室负责政务服务“双全双百”工程的统筹协调；区政务服务管理办公室、区大数据中心负责做好数据共享应用工作；区财政局负责做好财政保障工作；各阶段牵头部门要加强主责意识，积极与市直牵头部门沟通联络，会同协同部门制定工作方案或计划，编制工作规范，加强业务培训，抓好任务落实。各部门、单位要结合工作实际，狠抓工作落实，确保政务服务“双全双百”工程全面落地。

（二）实施动态调整。各阶段牵头部门要根据企业和群众需求，及时调整充实“双全双百”事项清单。要探索推出更多服务场景，配套完善业务流程和工作规范，不断提升数据支撑能力，形成持续迭代的常态化工作机制。

（三）强化监督指导。区政务服务管理办公室要加强对“双全双百”工程工作的协调调度，将流程优化、集成办理、规范编制等重点工作任务落实情况进行督导通报。充分利用政务服务“好差评”等方式，对有关事项办理情况进行评估评价，实现服务绩效动态评价。各部门要充分利用报纸、广播、电视、政府网站、政务新媒体和政务服务大厅等，加大政务服务“双全双百”工程宣传力度，做好政策解读、服务推广工作。各部门工作落实和服务评价情况，纳入2021年度政务服务考核。

附件：1.企业全生命周期事项清单及责任分工

2.个人全生命周期事项清单及责任分工

附件1

企业全生命周期事项清单及责任分工

| 序号 | 阶段 | 场景 | 事项名称 |  | 事项类型 | 牵头部门 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 企业 开办 | 1.1 企业 开办 | 公司（企业）设立登记 | 公司设立登记 | 行政许可 | 区市场监管局、区行政审批服务局 |  |
|  |  |  |  | 非公司企业法人设立登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业设立登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 分公司设立登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 营业单位、非法人分支机构设立登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业分支机构设立登记 | 行政许可 |  |  |
| 2 |  |  | 公章刻制备案 |  | 其他行政权力 |  | 区公安分局 |
| 3 |  |  | 涉税办理 |  | 其他 |  | 区税务局 |
| 4 |  |  | 企业社会保险登记 |  | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
| 5 |  |  | 医疗保险单位参保登记 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 6 |  |  | 住房公积金单位缴存登记 |  | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 7 |  |  | 预约银行开户 |  | 其他 |  | 人民银行文登支行 |
| 8 | 2 企业 准营 | 2.1 生产许可办理 | 建筑施工企业安全生产许可 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局、区市场监管局 | 区住房城乡建设局 |
| 9 |  |  | 食品生产许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 10 |  |  | 工业产品生产许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 11 |  |  | 二、三类医疗器械生产许可 |  | 行政许可 |  | 省级事项 |
| 12 |  |  | 排污许可 |  | 行政许可 |  | 区生态环境分局 |
| 13 |  | 2.2 经营许可办理 | 公共场所卫生许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 14 |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  | 行政许可 |  | 区消防救援大队 |
| 15 |  |  | 食品经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 16 |  |  | 烟草专卖零售许可 |  | 行政许可 |  | 区烟草专卖局 |
| 17 |  |  | 药品经营许可（零售） |  | 行政许可 |  |  |
| 18 | 2 企业准营 | 2.2 经营许可办理 | 第二类医疗器械经营备案 |  | 其他行政权力 | 区行政审批服务局、区市场监管局 |  |
| 19 |  |  | 第三类医疗器械经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 20 |  |  | 旅馆业特种行业许可 |  | 行政许可 |  | 区公安分局 |
| 21 |  |  | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 22 |  |  | 城市公共汽（电）车客运经营（含线路经营）许可 | 城市公共汽电车客运经营许可 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 城市公交线路经营许可 | 行政许可 |  |  |
| 23 |  |  | 道路客运（班车客运、包车客运、旅游客运）及班线经营许可 | 道路班车客运（含班线）经营许可 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 道路包车客运经营许可 | 行政许可 |  |  |
| 24 |  |  | 出租汽车经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 25 |  |  | 对外贸易经营者备案登记 |  | 其他行政权力 |  | 区商务局 |
| 26 |  |  | 农药经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 27 |  |  | 兽药经营许可（兽用生物制品） |  | 行政许可 |  | 兽用生物制品为市级事项 |
| 28 |  | 2.3 社会服务许可办理 | 医疗机构设置审批及执业登记 |  | 行政许可 |  |  |
| 29 |  |  | 医疗机构校验 |  | 其他行政权力 |  | 区卫生健康局 |
| 30 |  |  | 民办职业技能培训机构审批 |  | 行政许可 |  |  |
| 31 |  |  | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 32 |  |  | 劳务派遣经营许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 33 |  |  | 互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 34 |  |  | 包装装潢印刷品和其他印刷品印刷企业设立 |  | 行政许可 |  |  |
| 35 | 3 企业运营 | 3.1员工保障 | 公共人力资源市场服务（网上发布招聘信息） |  | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
| 36 |  |  | 开展就业失业登记工作（单位就业登记） |  | 公共服务 |  |  |
| 37 |  |  | 劳动用工备案 |  | 其他行政权力 |  |  |
| 38 |  |  | 社会保险登记 | 企业职工参保登记 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 公共服务 |  |  |
| 39 |  |  | 职工参保登记（医保） |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 40 |  |  | 企业社会保险缴费基数申报 |  | 公共服务 |  |  |
| 41 |  |  | 企业职工医疗保险费、生育保险费的申报核定 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 42 |  |  | 单位医疗保险工资申报 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 43 |  |  | 企业社会保险费缴纳 |  | 公共服务 |  | 区医保局、区税务局 |
| 44 |  |  | 企业养老保险关系转入 |  | 公共服务 |  |  |
| 45 |  |  | 住房公积金缴存 | 住房公积金个人账户设立 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 住房公积金汇（补）缴 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 住房公积金缴存基数、缴存比例调整 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 开具单位住房公积金缴存证明等 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 46 |  |  | 确有困难的单位住房公积金降低缴存比例或者缓缴审核 |  | 其他行政权力 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 47 |  | 3.2 纳税 服务 | 纳税人资格信息报告（一般纳税人登记等事项） |  | 其他 | 区税务局 |  |
| 48 |  |  | 纳税人制度信息报告（存款账户账号报告等事项） |  | 其他 |  |  |
| 49 |  |  | 发票管理 |  | 其他 |  |  |
| 50 |  |  | 纳税申报（各项税费） |  | 其他 |  |  |
| 51 |  |  | 税收优惠 |  | 其他 |  |  |
| 52 |  |  | 出口退（免）税 |  | 其他 |  |  |
| 53 | 3 企业运营 | 3.3 财产登记 | 不动产登记 | 建设用地使用权登记 | 行政确认 | 区自然资源局 |  |
|  |  |  |  | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 行政确认 |  |  |
|  |  |  |  | 抵押权登记 | 行政确认 |  |  |
| 54 |  |  | 机动车登记（注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记） | 机动车登记—注册登记 | 行政许可 | 区公安分局 |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—变更登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—转移登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—抵押登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—注销登记 | 行政许可 |  |  |
| 55 |  |  | 动产和权利担保登记 | 动产抵押 | 其他 | 人民银行文登支行 |  |
|  |  |  |  | 应收账款质押 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 存款单、仓单、提单质押 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 融资租赁 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 保理 | 其他 |  |  |
| 56 |  |  | 股权出质登记 |  | 行政确认 | 区行政审批服务局、区市场监管局 |  |
| 57 |  | 3.4扶持补贴 | 创业担保贷款、创业补贴服务 | 小微企业申请创业担保贷款资格审核 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 一次性创业补贴申领 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 一次性创业岗位开发补贴申领 | 公共服务 |  |  |
| 58 |  |  | 企业申领稳岗返还 |  | 公共服务 |  |  |
| 59 |  |  | 公共就业专项服务活动 | 用人单位吸纳就业困难人员申领岗位补贴和社会保险补贴 | 公共服务 |  |  |
| 59 | 3 企业运营 | 3.4扶持补贴 | 公共就业专项服务活动 | 培训机构代领职业培训补贴 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 培训机构代领职业技能鉴定补贴 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴申领 | 公共服务 |  |  |
| 60 |  |  | 用人单位按比例安排残疾人就业情况申报 |  | 公共服务 |  | 区残联 |
| 61 |  |  | 技术合同认定登记 |  | 行政确认 |  | 区科技局 |
| 62 |  |  | 知识产权维权援助 |  | 公共服务 |  | 区市场监管局 |
| 63 | 4 投资建设 | 4.1 投资立项 | 企业投资项目核准 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局、区自然资源局 |  |
| 64 |  |  | 企业投资项目备案 |  | 其他行政权力 |  |  |
| 65 |  |  | 节能审查 |  | 行政许可 |  |  |
| 66 |  |  | 建设项目用地预审与选址意见书 |  | 行政许可 |  |  |
| 67 |  |  | 建设项目环境影响评价审批 |  | 行政许可 |  | 生态环境局文登分局 |
| 68 |  |  | 环境影响登记表备案 |  | 其他行政权力 |  | 生态环境局文登分局 |
| 69 |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 行政许可 |  |  |
| 70 |  |  | 取水许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 71 |  |  | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 |  | 其他行政权力 |  | 区自然资源局 |
| 72 |  |  | 建设用地规划许可证 |  | 行政许可 |  |  |
| 73 |  | 4.2规划许可 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局 |  |
| 74 |  |  | 防空地下室易地建设审批 |  | 行政许可 |  |  |
| 75 |  |  | 建设工程规划许可证 |  | 行政许可 |  |  |
| 76 |  |  | 建设工程规划验线 |  | 行政确认 |  | 威海市自然资源和规划局文登规划分局 |
| 77 |  | 4.3施工许可 | 施工图设计文件审查 |  | 其他 | 区行政审批服务局 |  |
| 78 |  |  | 建设工程消防设计审查 |  | 行政许可 |  |  |
| 79 |  |  | 市政设施建设类审批 |  | 行政许可 |  |  |
| 80 | 4 投资建设 | 4.3施工许可 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  | 行政许可 |  |  |
| 81 |  |  | 城市建筑垃圾处置核准 |  | 行政许可 |  |  |
| 82 |  |  | 城镇污水排入排水管网许可 |  | 行政许可 |  |  |
| 83 |  |  | 建筑工程施工许可证核发 |  | 行政许可 |  |  |
| 84 |  | 4.4 竣工验收 | 建设工程竣工规划核实 |  | 行政确认 | 区住房城乡建设局 | 威海市自然资源和规划局文登规划分局 |
| 85 |  |  | 人防工程竣工验收备案 |  | 其他行政权力 |  | 区人防办 |
| 86 |  |  | 特殊建设工程消防验收 |  | 行政许可 |  |  |
| 87 |  |  | 其他建设工程消防验收备案 |  | 其他行政权力 |  |  |
| 88 |  |  | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 |  | 其他行政权力 |  |  |
| 89 |  |  | 建设工程档案验收 |  | 其他行政权力 |  |  |
| 90 |  |  | 房地产开发项目竣工综合验收备案 |  | 其他行政权力 |  | 区教体局、区民政局、区卫生健康局、山东广电网络威海有限公司文登分公司、区供电公司 |
| 91 |  |  | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 |  | 其他 |  | 区水利局 |
| 92 |  | 4.5 市政 公用 | 供水报装 |  | 其他 | 区住房城乡建设局 | 区供水公司 |
| 93 |  |  | 供电报装 |  | 其他 |  | 区供电公司 |
| 94 |  |  | 燃气报装 |  | 其他 |  | 区住房城乡建设局、港华燃气、北京燃气 |
| 95 |  |  | 供暖报装 |  | 其他 |  | 区住房城乡建设局、热电集团 |
| 96 |  |  | 通信报装、有线电视报装 |  | 其他 |  | 山东广电网络威海有限公司文登分公司 |
| 97 |  |  | 排水报装 |  | 其他 |  |  |
| 98 | 5 企业变更 | 5.1企业变更 | 公司（企业）变更登记 | 公司变更登记 | 行政许可 | 区市场监管局、区行政审批服务局 |  |
|  |  |  |  | 非公司企业法人变更登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业变更登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 分公司变更登记 | 行政许可 |  |  |
| 98 | 5 企业变更 | 5.1企业变更 | 公司（企业）变更登记 | 营业单位、企业非法人分支机构变更登记 | 行政许可 | 区市场监管局、区行政审批服务局 |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业分支机构变更登记 | 行政许可 |  |  |
| 99 |  |  | 社会保险单位（项目）基本信息变更 |  | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
| 100 |  |  | 医疗保险单位变更登记 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 101 |  |  | 住房公积金单位缴存登记信息变更 |  | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 102 | 6 企业 退出 | 6.1 企业 注销 | 公司（企业）注销登记 | 公司（企业）注销登记 | 行政许可 | 区市场监管局、区行政审批服务局 |  |
|  |  |  |  | 非公司企业法人注销登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业注销登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 分公司注销登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 营业单位、企业非法人分支机构注销登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 外商投资企业分支机构注销登记 | 行政许可 |  |  |
| 103 |  |  | 税务注销（清税申报） |  | 其他行政权力 |  | 区税务局 |
| 104 |  |  | 企业社会保险注销登记 |  | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
| 105 |  |  | 医疗保险单位注销登记 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 106 |  |  | 住房公积金单位缴存登记注销 |  | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 107 |  |  | 预约银行销户 |  | 其他 |  | 人民银行文登支行 |

附件2

个人全生命周期事项清单及责任分工

| 序号 | 阶段 | 场景 | 事项名称 |  | 事项类型 | 牵头部门 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 出生 | 1.1 出生 | 出生医学证明办理 |  | 公共服务 | 区卫生 健康局 |  |
| 2 |  |  | 预防接种证办理 |  | 公共服务 |  |  |
| 3 |  |  | 户口登记（出生登记） |  | 行政确认 |  | 区公安分局 |
| 4 |  |  | 城乡居民基本医疗保险参保登记 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 5 |  |  | 社会保障卡服务（社会保障卡申领） |  | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
| 6 |  |  | 居民身份证签发 |  | 行政确认 |  | 区公安分局 |
| 7 | 2 教育 | 2.1入学 | 学前教育入学报名 |  | 其他 | 区教体局 |  |
| 8 |  |  | 义务教育入学报名 |  | 其他 |  |  |
| 9 |  |  | 高中教育入学报名 |  | 其他 |  |  |
| 10 |  |  | 高考录取查询 |  | 其他 |  | 省级事项 |
| 11 |  |  | 户口迁移（大中专学校招生迁移） |  | 行政确认 |  | 区公安分局（省级、市级事项） |
| 12 |  | 2.2转学 | 普通中小学学生学籍管理（转移服务） |  | 公共服务 | 区教体局 | 普通高中学生学籍管理为市级事项 |
| 13 |  |  | 中等职业学校学生学籍管理（转移服务） |  | 公共服务 |  | 市级事项 |
| 14 |  | 2.3助学 | 学前教育政府助学金 |  | 行政给付 | 区教体局 |  |
| 15 |  |  | 普通高中国家助学金 |  | 行政给付 |  |  |
| 16 |  |  | 中等职业教育国家助学金 |  | 行政给付 |  |  |
| 17 |  |  | 申请助学贷款 |  | 其他 |  |  |
| 18 |  | 2.4 毕业 | 公共人力资源市场服务（网上发布求职信息） |  | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
| 19 |  |  | 非师范类毕业生网签协议 |  | 其他 |  |  |
| 20 |  |  | 非师范类毕业生录入协议 |  | 其他 |  |  |
| 21 |  |  | 非师范类毕业生解除就业信息 |  | 其他 |  |  |
| 22 | 2 教育 | 2.4 毕业 | 高校毕业生就业服务 | 就业报到证改派手续办理 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 就业报到证调整手续办理 | 公共服务 |  |  |
| 23 |  |  | 离校未就业毕业生登记 |  | 其他 |  |  |
| 24 |  |  | 师范类毕业生就业手续办理 |  | 公共服务 |  | 区教体局 |
| 25 |  |  | 户口迁移（大中专毕业生就业、回原籍迁移） |  | 行政确认 |  | 区公安分局 |
| 26 | 3 退役 | 3.1 退役 | 退役军人报到登记 |  | 其他 | 区退役 军人事务局 |  |
| 27 |  |  | 户口登记（退出现役落户） |  | 行政确认 |  | 区公安分局 |
| 28 |  |  | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金 |  | 行政给付 |  |  |
| 29 |  |  | 退役军人就业创业培训 |  | 公共服务 |  |  |
| 30 |  |  | 伤残性质认定和伤残等级评定 |  | 行政确认 |  |  |
| 31 |  |  | 带病回乡退伍军人的认定 |  | 行政确认 |  |  |
| 32 | 4 工作 | 4.1 职业 资格 | 教师资格认定 | 幼儿园、小学和初级中学教师资格认定 | 行政许可 | 区行政审批服务局、区教体局 |  |
|  |  |  |  | 高级中学教师、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习教师资格认定 | 行政许可 |  |  |
| 33 |  |  | 律师执业、变更、注销许可 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局 |  |
| 34 |  |  | 医师执业注册 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局 |  |
| 35 |  |  | 护士执业注册 | 县级执业登记和备案的医疗卫生机构护士执业注册 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 市级执业登记的医疗卫生机构护士执业注册 | 行政许可 |  |  |
| 36 |  |  | 执业药师注册 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局 |  |
| 37 |  |  | 特种设备作业人员资格认定 |  | 行政许可 | 区市场 监管局 |  |
| 38 | 4 工作 | 4.2 人才引进 | 高层次人才服务 | “山东惠才卡”办理 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | “威海英才卡”办理 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 人才服务保障凭证办理（县级） | 其他 |  |  |
| 39 |  | 4.3 社会 保障 | 社会保险登记 | 企业社会保险登记（灵活就业人员社会保险参保登记） | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 居民养老保险参保登记 | 公共服务 |  |  |
| 40 |  |  | 居民和灵活就业人员社会保险费缴纳 |  | 其他 |  | 区医保局、区税务分局 |
| 41 |  |  | 居民基本养老保险关系转续 |  | 公共服务 |  |  |
| 42 |  |  | 社会保险记录查询打印 | 个人参保缴费证明查询打印 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 参保人员失业保险关系迁移证明打印 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 个人权益记录查询打印 | 公共服务 |  |  |
| 43 |  |  | 职工参保登记（灵活就业人员医疗保险参保登记） |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 44 |  |  | 基本医疗保险关系转移接续 | 医疗保险关系转出 | 公共服务 |  | 区医保局 |
|  |  |  |  | 医疗保险关系转入 | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 45 |  |  | 医疗保险参保人员个人账户一次性支取 |  | 公共服务 |  | 区医保局 |
| 46 |  |  | 医疗保险缴费证明打印 |  | 其他 |  | 区医保局 |
| 47 |  |  | 住房公积金缴存 | 住房公积金个人账户信息变更 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 住房公积金个人账户封存、启封 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 住房公积金异地转移 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 47 | 4 工作 | 4.3 社会 保障 | 住房公积金缴存 | 住房公积金同城转移 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 开具职工住房公积金缴存证明 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 出具贷款职工住房公积金缴存使用证明 | 公共服务 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 48 |  |  | 工伤认定 |  | 行政确认 |  |  |
| 49 |  |  | 工伤职工劳动能力鉴定 |  | 公共服务 |  |  |
| 50 |  |  | 工伤职工劳动能力复查鉴定 |  | 公共服务 |  |  |
| 51 |  |  | 职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定 |  | 公共服务 |  |  |
| 52 |  |  | 流动人员人事管理服务 | 流动人员人事档案接收 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 流动人员人事档案转出 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 流动人员人事档案材料收集 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 流动人员人事档案借（查）阅 | 公共服务 |  |  |
| 53 |  | 4.4 失业 | 开展就业失业登记工作 | 个体经营或者灵活就业人员失业登记 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 单位就业转失业人员失业登记 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 无就业经历人员失业登记 | 公共服务 |  |  |
| 54 |  |  | 失业保险金申领 |  | 公共服务 |  |  |
| 55 | 5 置业 | 5.1购置新房 | 新建商品房交易合同网签备案 |  | 其他 | 区自然资源局 | 区住房与城乡建设局 |
| 56 |  |  | 契税申报 |  | 其他 |  | 区税务分局 |
| 57 |  |  | 不动产登记 | 预告登记 | 行政确认 |  |  |
|  |  |  |  | 房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记（企业—个人） | 行政确认 |  |  |
| 57 | 5 置业 | 5.1购置新房 | 不动产登记 | 抵押权登记 | 行政确认 | 区自然资源局 |  |
| 58 |  | 5.2 购置二手房 | 二手房交易合同网签备案 |  | 其他 | 区自然资源局 | 区住房与城乡建设局 |
| 59 |  |  | 房产交易纳税申报 |  | 其他 |  | 区税务分局 |
| 60 |  |  | 不动产登记 | 房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记（个人—个人） | 行政确认 |  | 区自然资源局 |
|  |  |  |  | 抵押权登记 | 行政确认 |  | 区自然资源局 |
| 61 |  | 5.3 租赁住房 | 公租房保障对象资格确认 |  | 行政确认 | 区住房与城乡建设局 |  |
| 62 |  |  | 公租房租赁补贴资格确认 |  | 行政确认 |  |  |
| 63 |  |  | 职工申请提取住房公积金的核准 | 租赁公共租赁住房提取住房公积金 | 其他行政权力 |  | 区住房公积金管理中心 |
|  |  |  |  | 租赁自住住房提取住房公积金 | 其他行政权力 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 64 |  | 5.4 建设农房 | 农村村民住宅用地审核 |  | 其他 | 区农业农村局、区自然资源局 | 镇街 |
| 65 |  |  | 乡村建设规划许可证 |  | 行政许可 | 区行政审批服务局 |  |
| 66 |  |  | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 |  | 其他 | 区自然资源局 |  |
| 67 |  | 5.5 公积金 | 职工申请提取住房公积金的核准 | 购买自住住房提取住房公积金 | 其他行政权力 | 区住房公积金管理中心 |  |
|  |  |  |  | 偿还购房贷款本息提取住房公积金 | 其他行政权力 |  |  |
|  |  |  |  | 大修自住住房提取住房公积金 | 其他行政权力 |  |  |
|  |  |  |  | 建造、翻建自住住房提取住房公积金 | 其他行政权力 |  |  |
| 68 | 5 置业 | 5.5 公积金 | 缴存住房公积金的职工申请住房公积金贷款核准 | 购买新建自住住房公积金贷款 | 其他行政权力 | 区住房公积金管理中心 |  |
|  |  |  |  | 购买再交易自住住房公积金贷款 | 其他行政权力 |  |  |
| 69 |  |  | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 其他 |  |  |
| 70 | 6 出行 | 6.1 交通 | 电动自行车登记挂牌 |  | 行政许可 | 区公安分局 |  |
| 71 |  |  | 机动车驾驶证核发 |  | 行政许可 |  |  |
| 72 |  |  | 机动车登记（注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记） | 机动车登记—注册登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—变更登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—转移登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—抵押登记 | 行政许可 |  |  |
|  |  |  |  | 机动车登记—注销登记 | 行政许可 |  |  |
| 73 |  |  | 车辆购置税申报 |  | 其他 |  | 区税务分局 |
| 74 |  |  | 核发机动车检验合格标志 |  | 行政许可 |  |  |
| 75 |  |  | 机动车行驶证补发、换发 |  | 其他 |  |  |
| 76 |  |  | 机动车号牌补发、换发 |  | 其他 |  |  |
| 77 |  |  | 交通违法处理 |  | 其他 |  |  |
| 78 |  |  | 交通罚款缴纳 |  | 其他 |  |  |
| 79 |  | 6.2 出入境 | 普通护照签发 |  | 行政许可 | 区公安分局 |  |
| 80 |  |  | 内地居民往来港澳通行证和签注签发（须在指定地点办理的赴香港或澳门签注除外） |  | 行政许可 |  |  |
| 81 |  |  | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发（须在指定地点办理的赴台湾签注除外） |  | 行政许可 |  |  |
| 82 | 7 婚育 | 7.1 婚育 | 内地居民结婚登记 |  | 行政确认 | 区民政局 |  |
| 83 |  |  | 涉外、涉港澳台居民及华侨结婚登记 |  | 行政确认 |  |  |
| 84 |  |  | 内地居民离婚登记 |  | 行政确认 |  |  |
| 85 |  |  | 涉外、涉港澳台居民及华侨离婚登记 |  | 行政确认 |  |  |
| 86 |  |  | 生育登记 |  | 公共服务 |  | 区卫生健康局 |
| 87 | 8 就医 | 8.1 医疗 服务 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 |  | 公共服务 | 区医保局 |  |
| 88 |  |  | 住院病历复制和查阅 |  | 公共服务 |  | 区卫生健康局 |
| 89 |  |  | 基本医疗保险参保人员异地就医备案 | 长期异地工作人员备案 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 异地长期居住人员备案 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 异地安置退休人员备案 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 异地急诊转住院联网备案 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 转外就医备案 | 公共服务 |  |  |
| 90 |  | 8.2 就医 结算 | 生育保险待遇核准支付 | 产前检查费支付 | 公共服务 | 区医保局 |  |
|  |  |  |  | 生育医疗费支付 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 计划生育医疗费支付 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 生育津贴支付 | 公共服务 |  |  |
| 91 |  |  | 工伤保险待遇核定支付 | 工伤职工转诊转院申请确认（工伤职工异地就医登记备案） | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
|  |  |  |  | 工伤医疗（康复）待遇核定支付（含住院伙食补助费核定支付） | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
|  |  |  |  | 异地工伤医疗（康复）待遇核定支付（含交通食宿费核定支付） | 公共服务 |  | 区人力资源 社会保障局 |
| 92 | 9 救助 | 9.1 残疾人救助 | 残疾人证新办、换领、迁移、挂失补办、类别（等级）变更、注销 |  | 行政确认 | 区残联 |  |
| 93 |  |  | 困难残疾人生活补贴 |  | 行政给付 |  | 区民政局 |
| 94 |  |  | 山东省残疾儿童康复救助 | 山东省视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 山东省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助 | 公共服务 |  | 省级事项 |
|  |  |  |  | 山东省肢体残疾儿童矫治手术康复救助 | 公共服务 |  | 省级事项 |
| 95 |  |  | 重度残疾人护理补贴 |  | 行政给付 |  | 区民政局 |
| 96 |  | 9.2 困难人员救助 | 城乡居民最低生活保障金给付 |  | 行政给付 | 区民政局 |  |
| 97 |  |  | 特困人员供养给付 |  | 行政给付 |  |  |
| 98 |  |  | 临时救助给付 |  | 行政给付 |  |  |
| 99 |  |  | 经济困难老年人补贴给付 |  | 行政给付 |  |  |
| 100 |  |  | 公共就业专项服务活动 | 就业困难人员认定 | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
|  |  |  |  | 灵活就业人员申领社会保险补贴 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 个人申领职业培训补贴 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 个人申领职业技能鉴定补贴 | 公共服务 |  |  |
| 101 | 10 养老 | 10.1 养老 | 《山东省老年人优待证》办理 |  | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 | 区行政审批服务局 |
| 102 |  |  | 参保人员达到法定退休年龄领取基本养老保险待遇资格确认 |  | 行政确认 |  |  |
| 103 |  |  | 参保人员因病、特殊工种提前退休领取基本养老保险待遇资格确认 |  | 行政确认 |  |  |
| 104 |  |  | 养老保险待遇核定支付 | 居民养老保险待遇核定支付 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 企业养老保险待遇核定支付 | 公共服务 |  |  |
| 105 | 10 养老 | 10.1 养老 | 职工申请提取住房公积金的核准 | 离休、退休提取住房公积金 | 其他行政权力 | 区人力资源社会保障局 | 区住房公积金管理中心 |
| 106 |  |  | 社会保险登记 | 待遇发放账号信息维护 | 公共服务 |  |  |
| 107 |  |  | 高龄津贴发放 |  | 公共服务 |  | 区卫生健康局 |
| 108 | 11身后 | 11.1 后事 | 死亡医学证明办理 |  | 公共服务 | 区民政局 | 区公安分局、区卫生健康局 |
| 109 |  |  | 火化遗体 |  | 其他 |  |  |
| 110 |  |  | 火化证明 |  | 其他 |  |  |
| 111 |  |  | 户口注销（死亡注销） |  | 行政确认 |  | 区公安分局 |
| 112 |  | 11.2 继承 | 失业人员一次性丧葬补助金及抚恤金申领 |  | 公共服务 | 区人力资源社会保障局 |  |
| 113 |  |  | 养老保险待遇核定支付 | 企业职工基本养老保险一次性待遇申领（在职） | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领（退休人员死亡） | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 企业离退休人员丧葬补助金、抚恤金申领 | 公共服务 |  |  |
|  |  |  |  | 居民养老保险注销登记及一次性待遇核定支付 | 公共服务 |  |  |
| 114 |  |  | 职工申请提取住房公积金的核准（死亡或被宣告死亡提取住房公积金） |  | 其他行政权力 |  | 区住房公积金管理中心 |
| 115 |  |  | 不动产登记（房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记-继承或受遗赠） |  | 行政确认 |  | 区自然资源局 |