國家發展委員會107年度施政計畫

國家發展委員會為行政院重要政策規劃機關，擔負國家整體發展之規劃、設計、協調、審議及管考等任務。面對多變的國內外情勢，國家發展委員會將從國家永續發展資源統籌規劃的視野與高度，協調推動經濟、社會、產業、人力、國土、政府治理等重大政策，開創國家發展新格局。

本會依據行政院107年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定107年度施政計畫。

壹、年度施政目標及策略

一、研擬經濟政策、協調推動財經措施

（一）研析國內外經濟情勢，充分揭露景氣動向，並適時就重要財經議題進行研究，掌握國內外經濟脈動與趨勢，扮演經濟氣象台。

（二）研擬及協調推動國內總體經濟政策、財金制度及經濟結構調整相關措施等；展望國家發展需要，進行策略規劃研究；辦理行政院財經、物價等專案任務之幕僚作業、統籌協調工作。

（三）辦理重大公共建設計畫財務審議、協調及相關議題之規劃、研析工作，提升政府財務效能。

二、建構產業創新生態系，打造接軌國際之投資環境

（一）整合政府資源，建立與國際連結之創新創業生態體系，並協助臺灣新創團隊拓展全球市場。

（二）配合亞洲・矽谷計畫之推動，串接物聯網產業上下游資源，強化業者軟硬整合及系統布局能力，完善我國物聯網產業價值鏈。

（三）就跨領域法制革新議題及商會建言，進行研析與協調，使我國經貿法制環境具備與國際接軌條件。

三、提升人力資本、充裕人才資源並建構老年經濟安全制度

（一）進行人口及人力推計，研析未來人口結構及人力資源發展趨勢，並積極參與APEC等國際組織人力資源發展相關倡議。

（二）配合國家經濟及產業發展，規劃及協調推動優化人力結構相關策略，整合產業人力供需資訊，培育產業所需優質人才，提升人力運用效率，打造友善就業環境，並協調推動「外國專業人才延攬及僱用法」（草案）立法作業，以吸引並留住國際專業人士，充實人力。

（三）適時協調及推動修訂勞動法規及促進就業相關措施，活絡勞動市場，增進勞工福祉。

（四）強化老年經濟安全制度，建構完備社會安全網。

四、推動國土空間規劃，促進區域均衡發展

（一）推動前瞻基礎建設計畫，厚植整體經濟成長潛能。

（二）促進區域合作，提升國家與地方競爭力。

（三）強化國土環境之氣候變遷調適能力，引導國土有秩序利用。

（四）推動偏鄉、農村、花東、離島規劃建設，均衡國土發展。

（五）持續建置國土地理資訊系統，推動國土治理智慧化。

五、提升重大公共建設及重要社會發展計畫研審量能

（一）強化公共建設審議，落實成本效益評估，妥適配置政府資源。

（二）參酌社會脈動及國際趨勢，研審及協調推動重要社會發展計畫，使國家有限資源合理運用。

六、驅動資料治理，創新政府數位服務：以資料驅動、公私協力、以民為本等資料治理之核心理念，透過「發展跨域一站式整合服務」及「打造多元協作治理環境」推動策略，建構數位政府智慧服務，並深化行政院公報統合發行機制，積極主動公開政府資訊，落實開放透明智慧治理。

七、強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用

（一）推動國家檔案典藏及服務建設計畫，以建構未來適足典藏空間，並完備國家檔案知識體系，開創檔案多元價值。

（二）提高國家檔案質量，充實國家檔案多元內涵；強化應用服務與展示方式及革新國家檔案管理應用流程，加促檔案對外開放與整體服務品質；系統化整理政治檔案之內容，以作為政府與民間推動轉型正義之重要資訊。

（三）建構新一代公文電子交換系統，提供更安全之交換網路環境；改造文書檔案管理流程，提升機關文檔管理及核心業務行政效能；運用資訊技術優化政府資料開放，促進公民參與及多元表達機會；發展電子文書檔案保存工具，確保電子檔案長期保存與應用。

八、落實管考作業簡化，創新政府績效管理制度

（一）持續推動管考作業簡化，強化自主管理並輔導地方政府基本設施補助計畫成果資訊公開。

（二）協助中央部會逐步推動管考作業簡化及專案管理效能，強化計畫執行監督。

九、妥適配置預算資源，提升預算執行效率

（一）強化預算執行，避免進度落後及經費保留。

（二）落實零基預算精神，檢討現有計畫經費支用情形，依施政優先順序，妥適分配有限資源，調整容納原有計畫及新興施政所需經費。

貳、年度關鍵績效指標

| 施政目標 |  | 關鍵績效指標 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 關鍵績效指標 |  | 評估 體制 | 評估 方式 | 衡量標準 | 年度目標值 | 與中長程個案計畫關聯 |
| 一 | 研擬經濟政策、協調推動財經措施 | 1 | 經濟景氣動向觀測 | 1 | 統計數據 | 提升掌握景氣變動之精準度，完善景氣指標系統，當年度實際完成 1.檢討及修正景氣領先、同時及落後指標，以及景氣對策信號 2.消費者信心指數之試編 3.製造業採購經理人指數之季節調整後數值 | 3件 | 無 |
|  |  | 2 | 財經政策規劃研擬與統籌協調 | 1 | 統計數據 | 1.掌握國內外重大經濟情勢動態發展，適時研提分析報告及因應對策 2.密切關注國內重要商品價格之變動趨勢，適時研提分析報告，並採取物價穩定措施 | 10件 | 無 |
| 二 | 建構產業創新生態系，打造接軌國際之投資環境 | 1 | 協助新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源 | 1 | 統計數據 | 當年度新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源之家數 | 250家 | 科技發展 |
|  |  | 2 | 促進民間參與亞洲．矽谷計畫，促成政府與民間在物聯網應用領域之合作 | 1 | 統計數據 | 政府與民間在智慧城市、人工智慧、ARVR等物聯網應用領域之合作金額 | 3,000萬元 | 公共建設 |
|  |  | 3 | 就跨領域法制革新議題及商會建言，進行研析與協調，使我國經貿法制環境具備與國際接軌條件 | 1 | 統計數據 | 跨領域法制革新議題，係指部會間達成推動共識之議題（件）數；商會建言，係指與商會取得共識之已解決或有具體進展之議題（件）數 | 126件 | 無 |
| 三 | 提升人力資本、充裕人才資源並建構老年經濟安全制度 | 1 | 研擬及協調推動「外國專業人才延攬及僱用法」（草案）子法及配套措施 | 1 | 統計數據 | 當年度實際完成研擬及協調推動外國專業人才工作、居留、簽證、保險、退休、租稅等配套措施 | 6件 | 無 |
|  |  | 2 | 協調推動及滾動檢討「完善生養環境方案」相關政策措施 | 1 | 統計數據 | 協調推動及滾動檢討下列三大策略面向：1.「教保公共普及化」策略面向，如協調教育部推動公共化教保服務等計6項具體做法。2.「衡平職涯與家庭」策略面向，如協調勞動部檢討生養各階段親職假，鼓勵雇主落實給假等計6項具體做法。3.「支持家庭生養」策略面向，如協調衛福部等部會檢討各類育兒相關津貼補助機制，研議朝向以實物給付為主的育兒政策等計8項具體做法 | 20項 | 無 |
| 四 | 推動國土空間規劃，促進區域均衡發展 | 1 | 協助國土計畫核定及發布實施 | 1 | 統計數據 | 協助全國國土計畫核定 | 1件 | 無 |
|  |  | 2 | 推動花東及離島綜合發展 | 1 | 統計數據 | （當年度離島建設指導委員會工作小組與花東地區發展推動小組實際完成滾動檢討推動案件數÷院交辦案件數）×100% | 95% | 無 |
| 五 | 提升重大公共建設及重要社會發展計畫研審量能 | 1 | 研審重大公共建設計畫 | 1 | 統計數據 | （當年度實際完成重大公共建設計畫審議、協調推動件數÷前一年12月1日至當年11月30日止院交辦件數）×100% | 98% | 無 |
|  |  | 2 | 研審重要社會發展計畫 | 1 | 統計數據 | （當年度實際完成重要社會發展計畫審議、協調推動件數÷前一年12月1日至當年11月30日止院交辦件數）×100% | 98% | 無 |
| 六 | 驅動資料治理，創新政府數位服務 | 1 | 提升政府資料開放鏈結綜效 | 1 | 統計數據 | 政府資料開放平臺之資料集每年度下載次數 | 500萬次 | 科技發展 |
| 七 | 強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用 | 1 | 落實政治檔案清查、徵集與整理 | 1 | 統計數據 | 線上開放各界免費閱覽抄錄複製之政治檔案全文影像成長率（當年度新增政治檔案開放量÷截至計畫首年開放之政治檔案數量） | 80% | 無 |
| 八 | 落實管考作業簡化，創新政府績效管理制度 | 1 | 輔導地方政府基本設施計畫管考作業簡化及成果資訊公開達成度 | 1 | 統計數據 | （推動管考作業簡化及資訊公開之縣市數÷總體縣市數）×100% | 70% | 無 |
|  |  | 2 | 協助中央部會管考表報填報作業節省時間 | 1 | 統計數據 | （106年度作業時間－當年度作業時間）÷106年度作業時間 | 15% | 無 |
| 九 | 妥適配置預算資源，提升預算執行效率 | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | 1 | 統計數據 | （本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數）×100%（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數） | 97.5% | 無 |
|  |  | 2 | 機關於中程歲出概算額度內編報情形 | 1 | 統計數據 | 【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100% | 4% | 無 |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其它。

參、年度重要計畫

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 計畫類別 | 實施內容 | 與KPI 關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落實國家發展整體規劃 | 規劃推動國家發展計畫 | 其它 | 一、規劃研擬國家發展計畫；協調推動國家發展計畫，適時檢討計畫推動情形，促進國家發展目標之達成。 二、研析國內外主客觀情勢，進行國家發展總體經濟及重要經濟政策量化評估。 |  |
|  | 編審行政院施政計畫 | 其它 | 規劃行政院所屬各機關施政計畫編審制度，並審議、彙編行政院施政計畫。 |  |
|  | 辦理國家發展重要議題研究 | 其它 | 一、因應國內外主客觀情勢變化，以及各項不確定性因素之挑戰，針對重大或臨時急迫性議題進行研究，衡酌產官學界意見，以掌握國家發展契機，快速回應及研提對策。 二、前瞻定位國家發展方向，規劃中長期發展策略，以確保國家永續繁榮發展。 |  |
| 促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度 | 研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及完善老年經濟安全制度政策 | 其它 | 一、辦理人口及人力推計，研析人口及人力發展相關趨勢，規劃及協調推動人口及人力發展相關政策。 二、研析當前就業市場情勢，研擬及協調推動促進就業及勞動力發展政策，研審相關法令、方案及計畫。 三、研擬及協調推動人才培育政策，研審相關法令、方案及計畫，強化產、學、訓人力培訓機構合作機制。 四、研擬及協調推動人才留用及延攬政策，研審相關法令、方案及計畫，強化全球競才機制。 五、協調推動APEC國際人力資源業務。 六、協調推動所得分配相關政策，研審完善老年經濟安全制度政策相關法令及方案。辦理人口及人力推計，研析人口及人力發展相關趨勢，規劃及協調推動人口及人力發展相關政策。 |  |
|  | 人力資源發展規劃及相關重要議題研究 | 其它 | 本分支計畫主要業務為進行研析及辦理受經濟景氣、人口結構及產業轉型影響下之各項人口及人力資源發展、人力運用效率、促進就業、人才培訓、留用、攬才、老年經濟及社會安全制度等相關政策研究計畫，以提供政府規劃重要施政決策參考。 |  |
| 研擬經濟政策、協調推動財經措施 | 發揮經濟氣象台功能 | 其它 | 一、撰擬「當前經濟情勢」月報、簡報；每季撰提「當前經濟情勢」簡報，提報行政院院會。 二、撰擬「兩岸經貿、中國大陸之經濟情勢分析」季報及年報，提供各界參考。 三、維運「物價資訊看板平臺」，促進物價資訊透明。 四、針對最新國內外及大陸重要財經議題進行研析，及時提供長官參考，或發布新聞稿。 五、辦理國際競爭力評比相關問題之研析與檢討。 六、蒐集主要國家經濟情勢與財經政策，以及國際油價、商品重要訊息，適時研提分析報告提供長官參考。 七、蒐集、研析國際經濟預測機構〈IMF、OECD、IHS GLOBAL INSIGHT等〉重要經濟資訊。 八、按月發布景氣指標及景氣對策信號、臺灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。 九、按季協助德國Ifo經濟研究院辦理世界經濟調查（台灣地區），並發布新聞稿。 十、持續強化景氣循環認定與景氣指標功能，包括：研析景氣循環認定方法、檢討景氣指標及對策信號構成項目、季節調整模型等。 | 經濟景氣動向觀測 |
|  | 經濟政策研擬及協調推動 | 其它 | 一、研擬及協調推動國內總體經濟、財金制度相關措施及國際經貿合作方案。 二、探討總體資源利用、投資、企業經營環境、溫室氣體減量、綠色經濟等議題，研提政策措施。 三、辦理行政院交辦（議）案之審查（議）工作。 四、參與行政院及相關部會之財經法案、政策措施審查工作。 五、辦理經濟部投審會有關赴大陸投資，以及僑外投資、陸資來臺投資、對外投資等案件審查工作。 六、因應世界經貿趨勢及兩岸政經發展，進行財經新策略規劃研究。 七、承辦行政院專案任務小組工作。 | 財經政策規劃研擬與統籌協調 |
|  | 國家建設財務規劃及重要經建計畫財務審議 | 其它 | 一、重大國家建設計畫之財務規劃。 二、重要國家建設計畫財務之審議、協調。 三、政府公共建設財務策略研擬及相關議題之研析。 | 財經政策規劃研擬與統籌協調 |
| 社會發展 | 社會發展政策研究與規劃 | 其它 | 一、強化本會政策規劃支持基礎，就前瞻性、跨領域之社會發展重大施政議題及我國公共治理現況進行研究與調查。 二、編印「國土及公共治理季刊」，以提供社會各界掌握公共治理最新發展趨勢及瞭解政府治理成果。 |  |
|  | 政府服務規劃及推動 | 其它 | 一、辦理政府服務躍升方案。 二、辦理政府服務獎評獎作業。 三、辦理政府服務獎成果發表會。 四、辦理為民服務宣導及教育訓練。 五、推動外語替代役管理及培訓工作。 |  |
|  | 推動社會發展計畫 | 其它 | 一、研審及協調推動衛生福利、教育文化、公共安全等重要社會發展計畫與政策，以落實社會均衡發展。 二、就國家總資源負擔能力，對政府重要社會發展計畫加以審查，並議定優先順序。 |  |
|  | 民意調查分析 | 其它 | 一、規劃設計民意調查問卷，辦理調查與撰擬分析報告，並將調查報告函送行政院及相關部會參考。 二、規劃辦理行政機關民意調查研習會。 |  |
| 促進產業發展 | 促進產業創新加值 | 其它 | 一、依據台灣的條件與優勢，規劃產業創新政策，藉此激發產業創新能量，提升產業附加價值。 二、整合及協調跨部會資源，推動產業創新相關計畫，並掌握企業投資動向與需求，積極促成產業創新投資。 |  |
|  | 推動產業結構優化 | 其它 | 一、優化產業發展環境，並鼓勵創新科技應用於各產業領域，以帶動整體產業升級轉型，進而改善產業及經濟結構。 二、協調推動產業再造及能源利用，俾利促進產業永續發展。 三、配合產業發展政策，規劃及運用中長期資金，支應產業發展所需資金。 |  |
|  | 強化國際創新創業連結 | 其它 | 配合亞洲・矽谷計畫之推動，辦理強化與矽谷、紐約等國際創新聚落連結工作，以擴大鏈結國際創新聚落，協助我國新創事業拓展全球市場。 | 協助新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源 |
|  | 推動創業生態環境發展 | 其它 | 配合亞洲・矽谷計畫之推動，串聯全球創新聚落，邀請海外新創事業來臺與我國企業、新創社群交流，以及鼓勵企業或團體辦理IoT、AI、AR/VR等相關領域之國際性新創交流計畫，建構支持創新活動的友善環境，提供新創事業國際場域或舞臺。 | 協助新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源 |
|  | 亞洲・矽谷推動平臺計畫 | 科技發展 | 配合亞洲・矽谷計畫之推動，以亞洲・矽谷計畫執行中心做為介接國際資源之重要窗口，俾引進國際研發能量，完善我國物聯網產業價值鏈，讓產業從IT到IoT全面轉型升級。 | 協助新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源 |
|  | 亞洲・矽谷試驗場域計畫 | 科技發展 | 配合行政院106年9月核定之「亞洲・矽谷試驗場域計畫」，辦理未來亞洲・矽谷聚焦關鍵議題，包括物聯網資安、AI、AR/VR、創新創業、國際鏈結暨新南向等，其內容如下： 一、強化物聯網相關應用之發展環境：推動物聯網資安訊息共享，完善物聯網資訊安全，以及促進軟硬體整合應用。 二、鼓勵新創事業跨域應用：整合國內創新創業資源，提供AI、AR/VR等科技新創優質發展環境，並鼓勵相關業者投入跨領域創新應用，提升整體產業競爭力，以帶動經濟成長新動能。 三、促進創新應用領域之國際鏈結：推動智慧城市、行動生活等創新解決方案發展，並強化國際鏈結，及促進與新南向國家交流合作，帶動海外輸出商機。 | 促進民間參與亞洲・矽谷計畫，促成政府與民間在物聯網應用領域之合作 |
| 健全國土規劃及經營管理 | 國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策之研審及協調推動 | 其它 | 一、推動前瞻基礎建設計畫，打造國家發展需要的基礎建設，厚植整體經濟成長動能。 二、協調推動交通、環保、水資源、土地、產業園區及文教設施等重要公共建設計畫與政策，以落實國土空間規劃、促進國土、區域、離島與城鄉發展，並推動都市更新，改善城鄉風貌。 三、推動國土空間發展策略規劃，提升國家之競爭力；協調推動整合型計畫，提升經濟弱勢地區之發展；研審及協調推動產業園區政策、法令、相關計畫。 四、就國家總資源負擔能力，對政府重大公共建設計畫加以審查，並議定優先次序。 | 研審重大公共建設計畫 |
|  | 永續發展計畫之協調推動 | 其它 | 一、持續推動國土規劃及永續發展計畫。 二、協調推動國家氣候變遷調適政策及行動計畫、強化國土保安及復育。 三、促進區域合作，提升國家及區域競爭力及生活環境品質。 四、推動國土資訊系統整體建置計畫，結合產官學研共同深化加值國土資訊系統發展，並盤點政府GIS平台，檢少資源重複投資。 |  |
| 健全資訊管理，提升應用效率 | 統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫 | 其它 | 一、推動行政資通訊及網路系統整體規劃，研訂行政資通訊計畫優先順序，推動一站式整合服務。 二、辦理行政資通訊計畫審議、管考、電腦效率書面查核及計畫實地查證等相關工作。 三、參與電子化政府國際會議及交流。 |  |
|  | 協調各機關推動資通訊應用系統 | 其它 | 一、辦理中央及地方各級政府網際服務網（GSN）營運服務（提供骨幹網路、通訊連線服務、強化整體資訊安全及網域名稱註冊、虛擬專用網路等基礎服務）。 二、中文全字庫之應用推廣、諮詢服務及維護。 |  |
|  | 規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自動化 | 其它 | 一、維運整合型行政院公報發行，落實主動公開政府資訊。 二、辦理公務員資訊職能培訓及政府機關資訊通報。 |  |
|  | 發展及管理國發資訊系統 | 其它 | 一、加強國發會資訊運用與資訊安全措施。 二、強化內部網路系統，整合行政支援資訊系統。 三、辦理應用軟體系統之維護與更新管理、電腦使用研習訓練。 |  |
| 深化推動政府資通訊應用建設 | 推動政府雲端建設 | 科技發展 | 一、發展行政院及所屬委員會雲端資料中心，提供創新服務，落實資源向上集中、資料中心整合原則。 二、建立安全及可信賴的電子憑證作業環境，提供憑證簽發、管理及稽核服務。 三、發展政府入口網、跨機關資料交換共用平臺及中文環境雲端服務，整合跨機關間申辦、資料流通及認證授權服務。 四、擴大推動iTaiwan免費無線上網服務。 五、推動雲端服務輔導規劃。 |  |
|  | 推動政府數位服務整合 | 科技發展 | 一、進行電子治理前瞻及創新電子化政府服務規劃，系統化建構跨國數位國情進展資料，推展國際接軌與合作。 二、辦理經驗與知識平台分享機制、電子治理策略訓練、新進資訊公職實務及資訊專業職能提升。 三、輔導機關試辦、實作一站式智慧雲端政府服務、協助機關落實資訊服務整合管理制度及專案管理等相關諮詢服務。 四、辦理共用性行政管理服務維運、開源系統核心程式升級及服務推廣。 五、試辦我國數位服務及資訊資源管理儀表板服務。 |  |
|  | 國家發展績效管理資訊創新整合計畫 | 科技發展 | 一、配合個案計畫全生命週期績效管理機制之推動，簡化相關作業流程及系統功能。 二、分階段建置施政計畫整合資料庫，提供各機關及民眾資料查詢及分析應用之服務。 三、配合系統創新整合之開發進度，分階段開發行動化服務。 四、建置國營事業工作考成子系統之結果報告與評分等第之研擬及審查功能，並建立國營事業工作考成資料庫。 五、加強資訊公開之可親性，開發Open API之施政計畫資料開放介接模式。 |  |
|  | 資料開放與民間協作推動計畫 | 科技發展 | 一、強化政府資料開放平臺之功能，便利各界取用。 二、辦理優質標章，提升資料可用度。 三、擴大政府資料開放範圍，提升國際能見度。 四、推動領域資料標準框架，促進跨域資料整合效益。 | 提升政府資料開放鏈結綜效 |
|  | 主動服務及網路參與精進計畫 | 科技發展 | 一、辦理建構公民參與機制，及提升網站服務品質，促進民眾與政府良性互動服務，掌握社會脈動。 二、辦理輔導地方政府善用資訊科技，提升服務品質。 |  |
|  | 我的智慧生活推動計畫 | 科技發展 | 一、以資料治理為核心理念，打造以民為本的數位服務典範，建構公私協力及共享共用的服務環境，落實透明開放精神，提供優質個人智慧生活服務。 二、建置開發民眾數位智慧生活服務系統，提供貼近民眾需求之數位服務。 | 提升政府資料開放鏈結綜效 |
|  | 數位應用調查與研究計畫 | 科技發展 | 持續辦理數位機會調查評估。 | 提升政府資料開放鏈結綜效 |
| 推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力 | 協調商會建言、推動法規國際調和 | 社會發展 | 透過逐一檢視歐美日外國商會及工業總會所提建言，就行政機關回應提出本中心研析意見，並適時召開協調會議，以促進國內經社法制與國際接軌。 | 就跨領域法制革新議題及商會建言，進行研析與協調，使我國經貿法制環境具備與國際接軌條件 |
|  | 推動法制革新、倡議經商環境改革 | 社會發展 | 主動蒐集企業經營法制革新建言，並參酌國際機構發布之競爭力報告，協調跨部會檢討公司治理、外人投資、企業擔保融資等相關法制，簡化開辦企業、申請建築許可、跨境貿易等程序，提升經商容易度及政府行政效能，以提升臺灣經貿競爭力。 |  |
|  | 推動落實良好法規實務 | 社會發展 | 透過良好法規實務推動及法規影響評估訓練課程之辦理，以提升法案制定之透明度及公眾諮詢機制，從源頭減少未來須進行法規鬆綁或調整的行政成本，使我國經貿法制環境具備與國際接軌條件。 |  |
| 管制考核 | 落實管考作業簡化，創新政府績效管理制度 | 其它 | 一、整合地方施政計畫管理平臺，運用資訊系統推動管考簡化，提升行政效能。 二、持續推動管考簡化及強化自主管理，輔導地方政府基本設施計畫簡化作業及成果資訊公開，以提升治理量能。 三、協助各機關及地方政府持續透過「簡化整併」、「資訊公開」、「自主管理」及「跨域管理」積極落實管考簡化工作。 |  |
| 檔案管理 | 檔案管理綜合企劃與管考 | 其它 | 一、綜合規劃與宣導檔管業務，發行檔案管理專業期刊。 二、辦理公文檢核及時效統計、文書與檔案專業訓練。 三、辦理機關檔案管理金檔獎評鑑及輔導機關檔案管理作業。 四、推動研究發展與合作交流，汲取檔案管理專業新知。 |  |
|  | 檔案徵集作業 | 其它 | 一、辦理國家檔案審選及移轉。 二、辦理銷毀目錄等法定審核作業。 三、修訂機關共通性檔案保存年限基準。 |  |
|  | 檔案典藏維護 | 其它 | 一、輔導機關檔案庫房設施建置；規劃籌設國家檔案館。 二、辦理國家檔案之整理描述及保管。 三、辦理國家檔案保存修護及數位化。 |  |
|  | 檔案應用服務 | 其它 | 一、規劃與推動檔案開放應用政策及制度。 二、彙整公布國家檔案目錄、機關檔案目錄及擴增檔案資源整合查詢平台範圍。 三、辦理國家檔案開放應用、機關申請檢調檔案及參考諮詢等為民服務事項。 四、建立多元行銷通路，透過展覽、研究與教育推廣檔案價值，包括結合尖端資訊技術與新媒體創新展覽手法，試行跨機關、館際或校院合作等合作模式，發掘檔案素材、研發文創產品等。 |  |
|  | 文書檔案數位變革 | 科技發展 | 一、建置新版公文電子交換系統（含資安防護中心）。 二、發展智慧型機關檔案目錄彙送與檢核功能、檔案線上移轉機制、業務系統與文檔系統介接整合。 三、建置民眾檔案應用單一服務平臺、共享協作及檔案目錄檢索API。 四、開發建置進階電子檔案保存工具、API及提供電子檔案技術服務。 |  |
|  | 深化國家記憶第1期計畫 | 社會發展 | 一、加速辦理民國38年以前國家檔案徵集及編整保存。 二、深化辦理民國38年以前國家檔案研究加值。 三、整合辦理國家檔案審選與移轉工作。 四、研究推動檔案保存技術及加速多媒體檔案保存轉製修護作業。 五、推動建立各機關檔案風險管理制度。 六、製作標準化教材及增加多元培訓管道。 |  |
|  | 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 公共建設 | 一、推動國家檔案典藏及服務建設，將行政、服務及典藏功能併入整體建設，包含100公里國家檔案典藏容量。 二、全盤規劃及擴增辦理各機關屆期移轉檔案目錄審核，並於本案主體建築完成啟用後加速辦理移轉作業，3年內庫房容量使用率達60%。 三、促進檔案應用及教育文化休閒服務，包含強化檔案應用便捷、推動多樣性展覽及拓展多功能服務與推廣教育文化。 四、透過提升檔案保存與維護技術、研發電子化文檔資訊長期保存技術，精進檔案研究與管理技術與發展。 |  |
|  | 政治檔案清查、徵集及整理計畫 | 其它 | 一、辦理目前已掌握各機關管有政治檔案之清查與移轉作業。 二、辦理政治檔案整卷、目錄公布與數位化作業。 三、政治檔案系統化之內容分析整理，編製人名索引等輔助查詢工具。 | 落實政治檔案清查、徵集與整理 |