海盐县水利局小型工程建设管理办法（2023年修订）

- 总  则

第一条  为加强和规范我局小型工程建设管理，保证工程建设资金安全、有效，根据相关规定，结合本局实际，特制定本管理办法。

第二条  本办法适用于政府投资或部门预算新建、改建和扩建的小型工程。获中央、省和县级资金补助的小型工程，前期管理、建设管理、资金管理等另有规定的,从其规定。

第三条  本办法所称小型工程，是指局本级管理范围内实施的施工类项目，且单项合同估算价在10万元以上200万元以下（不含200万元），10万元（不含10万元）以下的小型工程按照《海盐县水利局政府采购管理办法（试行）》执行。

第二章 前期管理

第四条  列入年度部门预算或建设计划的项目，局业务科室在申报项目的同时，必须与县财政局农业科明确是否归属小型工程，经局办公室（法制科）核实后，报局小型工程管理领导小组备案。

第五条  列入部门预算及投资计划的小型工程，须委托具有相应资质的设计单位进行工程设计，编制工程量清单，完善概预算等，第三方单位委托流程按照《海盐县水利局政府采购管理办法（试行）》执行。

第六条  小型工程设计方案应报局小型工程管理领导小组组织评审，并报局党组会通过同意实施。

第七条  小型工程设计方案一经局党组会同意实施后，不得随意变更；如有重大变动要及时履行变更手续，由局水利工程项目变更领导报请局党组会同意后实施变更。

第三章  建设管理

第八条  局规划计划与建设科（监督科）负责监督管理小型工程建设等工作；水利工程质量管理服务站负责小型工程招投标、安全生产、质量管理等监管工作；

第九条  局相关业务科室(单位）对实施的小型工程负全面责任，在工程设计、施工和监理合同中要明确质量标准和应承担的责任。

第十条  工程招投标按照《海盐县水利局小型工程招投标管理办法（试行）》和现行法律、法规和规章的规定执行。

第十一条  小型工程应加强项目管理，业务承办科室负责人为第一责任人，科室分管领导为第一责任领导。

第十二条  强化合同管理，实行合同备案，列入年度部门预算的小型工程项目，报局办公室（法制科）合同备案。业务科室与施工方要严格履行合同。

第十三条  根据小型工程不同规模，实行工程监理制，其中：

（一）概算建安造价100万元（含100万元）以上的项目，实行工程监理制，同时由县水利工程质量管理服务站实施监管。

（二）概算建安造价100万元（不含100万元）以下的项目，由局相关业务科室(单位）实施工程监管。

第四章  资金管理

第十四条 承办小型工程的局相关业务科室（单位）为建设资金使用管理第一责任人，局办公室（法制科）负责建设资金支付审核和管理。财政资金补助的项目，工程财务管理根据县财政有关管理要求核算，严禁挤占、挪用资金和改变资金用途。

第十五条  财政补助资金按实际工程进度拨付。完成实物工程量85%时，拨付同等比例资金；剩余资金在工程验收后拨付。

第十六条  有下列情形之一的，可以如数追回已拨付的补助资金，并视情节追究责任单位和责任人员的责任：

（一）虚报数据、重复上报，骗取或冒领补助资金的；

（二）项目资金不落实，造成项目无法实施的；

（三）挤占、截留、挪用补助资金的；

（四）因项目建设管理不善，导致不能如期完成的；

（五）未经批准，擅自改变工程设计方案，使工程建设达不到预期效果的。

第五章  验收管理

第十七条  根据小型工程不同规模，采取不同的验收方式：

（一）概算建安造价30万元（含30万元）以上的项目，由局小型工程管理领导小组组织验收，印发验收鉴定书；

（二）概算建安造价10万元（含10万元）以上30万元（不含30万元）以下的项目，由局相关业务科室(单位）(单位）(单位）(单位）组织召开验收会议，形成验收意见，报局小型工程管理领导小组备案。

第十八条  工程验收前，局相关业务科室(单位）(单位）(单位）向局小型工程管理领导小组提起申请，明确验收方式。

第六章  附  则

第十九条  成立海盐县水利局小型工程管理领导小组，组长由孙勤华担任，副组长由徐云伟、张士林、徐捷担任，领导小组成员由各科室（单位）负责人担任，领导小组下设办公室，张士林为办公室主任，局规划计划与建设科（监督科）负责小型工程管理工作。

第二十条  本办法自发布之日起施行。

附件1

海盐县水利局小型工程建设备案表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  |  |
| 立项依据 |  |  |  |
| 工程费用依据 |  |  |  |
| 预算资金 （万元） |  | 资金来源 |  |
| 负责科室 （单位） |  |  |  |
| 科室(单位)负责人(签名) |  | 办公室（法制科）核实意见 |  |
| 科室分管领导 意见 |  | 财务分管领导 意见 |  |
| 局小型工程管理领导小组办公室意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 局小型工程管理领导小组 意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |

说明：此表需一式2份，一份交由局小型工程领导小组办公室进行备案。

附件2

海盐县水利局小型工程建设验收申请表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基本 情况 |  |  |  |
| 工程变更 情况 |  |  |  |
| 工程完工 情况 |  |  |  |
| 申请验收 方式 |  |  |  |
| 申请科室 （单位） |  | 科室(单位)负责人(签名) |  |
| 局小型工程领导小组办公室意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 局小型工程管理领导小组 意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |